Марказий банк масъул ходими Н. Тошматов томонидан Тошкент вилояти Бекобод шаҳрида аҳоли бандлигини таъминлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш борасида ўтказилган ўрганиш натижалари тўғрисида МАЪЛУМОТ

Марказий банкнинг 615/1xs-сон фармойишига мувофиқ Тошкент вилояти Бекобод шаҳрида аҳоли бандлигини таъминлаш, кичик ва ўрта бизнесни ривожлантириш борасида амалга оширилаётган ишлар ўрганилди.

Ўрганиш давомида:

- жорий йилда амалга оширилган микролойиҳаларнинг ҳолати ва улар ҳисобига яратилган иш ўринлари;

- «Кичик бизнесни узлуксиз қўллаб-қувватлаш» комплекс дастури доирасида ажратилган кредитларнинг мақсадли ишлатилиши;

- маҳалла банкирлари ва ёрдамчи агентларнинг фаолияти ва жойлардаги амалий муаммоларга эътибор қаратилди.

Бекобод шаҳрининг 29 та маҳалласига 8 та маҳалла банкири ва 29 та ёрдамчи агент бириктирилган. Ташриф буюрилган маҳаллалар: Марказ, Металлург.

1. Микролойиҳалар.

Ҳисобот даврида микролойиҳалар бўйича маълумот киритилмаган.

2. «Кичик бизнесни узлуксиз қўллаб-қувватлаш» комплекс дастури.

«Маҳалла» лойиҳаси доирасида 18,9 млрд сўм ажратилган (режа бажарилиши 86 фоиз), 320 нафар қамраб олинган.

«Бизнесга биринчи қадам» доирасида 8,1 млрд сўм ажратилган (режа бажарилиши 90 фоиз), 540 нафар қамраб олинган.

Доимий иш ўрни: 3 100 та (91 фоиз). Тадбиркорликка жалб этилган аҳоли: 2 100 нафар. Расмий банд аҳоли: 14 200 (104 фоиз).

3. Камчиликлар.

«Маҳалла» лойиҳаси режаси атиги 86 фоизга бажарилган.

4. Муаммолар ва таклифлар.

1. Муаммо: Тадбиркорларда гаров кам; кредит олиш қийин.

Таклиф: Кафолат фонди улушини ошириш.